Рассмотрено                                                                                                                              «Утверждаю»

на заседании педагогического совета                                                                            Директор МОБУ ООШ д. Новокизганово

МОБУ ООШ д. Новокизганово                                                                                         ____________          Ф.К. Ягафарова

Протокол №  4 от 22 марта  2011 г.                                                               Приказ № 21 от 31марта 2011г

План-график

мероприятий в  МОБУ ООШ д. Новокизганово  по введению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО)

|  | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Материальное подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО |
| 1.1 | Разработка положений: - о совете по внедрению ФГОС НОО - о рабочей группе по введению ФГОС НОО | Март 2011 | Администрация школы | Определение функционала совета и рабочей группы | Наличие утвержденных положений |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО | Март 2011 | Члены совета и рабочей группы. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО | Наличие утверждённого плана |
| 1.3 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения педагогической и родительской общественности | В течение года | Администрация школы, члены координационного совета. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы. | Протокол заседания Совета школы, педсовета, родительских собраний, приказы. |
| 1.4 | Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками | Апрель 2011 | Администрация школы, члены совета. | Изменение должностных инструкций | Наличие обновленных должностных инструкций |
| 1.5 | Формирование банка нормативно – правовых документов федерального, республиканского, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО и организация их изучения | Постоянно | Администрация школы, члены координационного совета | Создание банка документов по ФГОС НОО | Наличие доступного банка документов |
| 1.6 | Разработка основной образовательной программы начального общего образования школы и её утверждение | Март – апрель 2011 | Администрация школы, члены рабочей группы. | Создание основной образовательной программы НОО | Наличие утвержденной ООП НОО |
| 1.7 | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) | март 2011 | Администрация школы, члены совета, члены рабочей группы | Создание нормативной базы, отвечающей требованиям ФГОС | Наличие нормативной базы, отвечающей требованиям ФГОС |
| 1.8 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | Апрель – май 2011 | Администрация школы, члены рабочей группы | Обеспечение учащихся учебниками, отвечающими требованиям ФГОС | Наличие школьного перечня учебников |
| 1.9 | Разработка и утверждение: - учебного плана для 1-4 классов на основе БУП; - программы формирования универсальных учебных действий; - программ внеурочной деятельности образовательного учреждения; - рабочих программ по учебным предметам БУП; - программы духовно – нравственного развития, воспитания на ступени начального общего образования; - программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. | Март – май 2011 | Администрация школы, члены координационного совета, члены рабочей группы. | Обеспечение образовательного процесса указанными программами и учебным планом | Наличие указанных программ и учебного плана |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО |
| 2.1 | Проведение педагогического совета по теме «Об основных направлениях деятельности коллектива школы по подготовке к введению ФГОС НОО» | Март 2011 | Администрация школы | Определение основных направлений введения ФГОС НОО | Протокол заседания педсовета |
| 2.2 | Создание координационного Совета и рабочей группы по внедрению ФГОС | Март 2011 | Администрация школы | Определение состава, функционала Совета и рабочей группы | Приказ о создании Совета и рабочей группы |
| 2.3 | Мониторинг уровня готовности начальной школы к введению ФГОС: - Анализ результатов освоения учебных программ начальной ступени обучения.; - Анализ имеющегося ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС; - Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения; | Март – апрель 2011 | Администрация школы, члены совета и рабочей группы. | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ. Оценка ОУ условий школы с учетом требований ФГОС Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС | Наличие аналитической справки |
| 2.4 | Составление списка изменений и дополнений в образовательной системе школы (1 ступень) в связи с переходом на ФГОС НОО: - в учебных программах (в том числе введение новых программ по предметам); - в образовательных технологиях (в том числе введение новых технологий); - в формах контроля образовательного процесса и оценки его результатов; - во внеурочной деятельности. | Март – май 2011 | Члены рабочей группы, руководители МО | Осознание всеми членами образовательного процесса инновационной сути ФГОС НОО | Наличие списка изменений и дополнений |
| 2.5 | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем | В течение года | Гарипова А.А. - зав. библиотекой | Наличие в школе документов по введению ФГОС Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями | Наличие материалов анализа, заявок педагогов на УМК, заявки школы на комплектование библиотеки выбранными УМК |
| 2.6 | Создание и реализация модели взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. | Март – сентябрь 2011 | Хасанова И.М. – зам директора по ВР, члены совета и рабочей группы. | Создание модели взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования. | Наличие справки о модели взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования. |
| 2.7 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО. | Март – сентябрь 2011 | Хасанова И.М. – зам директора по учебно-воспитательной работе, члены координационного совета и рабочей группы. | Методическое обеспечение введение ФГОС | Приказ о приведении системы методической работы в соответствие требованиям ФГОС |
| 2.8 | Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы начального общего образования. | Постоянно | Администрация школы | Проект Основной образовательной программы НОО | Утвержденная ООП НОО |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 3.1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников школы и их учет при организации методического сопровождения | Март -сентябрь 2011 | Хасанова И.М., зам. директора по учебно-воспитательной работе | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО |
| 3.2 | Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС | Постоянно | Администрация | Изучение требований ФГОС к структуре ООП, к условиям реализации и результатам освоения программ | Протоколы работы групп |
| 3.3 | Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями начальных классов. | Март -май 2011г | Члены рабочей группы. | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС | Наличие рабочих программ |
| 3.4 | Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы | Март - июнь 2011г. | Члены рабочей группы. | Разработка образовательного плана школы | Наличие БОПа школы |
| 3.5 | Организация участия педагогов школы в республиканских, муниципальных конференциях и семинарах по введению ФГОС НОО | Постоянно | Педагоги школы | Осознание всеми педагогами школы инновационной сути ФГОС НОО | Материалы республиканских, муниципальных конференций и семинаров по введению ФГОС |
| 3.6 | Организация и проведение обсуждения вопросов по проблемам внедрения ФГОС НОО: -Концепция ФГОС. Основные направления моделирования нововведений в условиях реализации ФГОС; -Программа воспитания и социализации школьников. Организация внеурочной воспитательной деятельности; - ФГОС и проблемы духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся; - Формирование новой системы оценки качества образования; - Формирование новой системы управления образованием. | Март 2011 Март 2011 Апрель 2011 Май 2011 Июнь 2011 | Хасанова И.М. – зам директора по учебно-воспитательной работе Хасанова И.М. – зам директора по ВР Администрация Хасанова И.М. – зам. директора по учебно-воспитательной работе Ягафарова Ф.К. – директор школы | Осознание всеми педагогами школы инновационной сути ФГОС НОО | Протокол заседаний Совета школы, педсовета. |
|  | 4. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО |
| 4.1 | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | Постоянно | Администрация школы | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия | Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС НОО на школьном сайте |
| 4.2 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в школе через сайт, информационные стенды, родительские собрания | Раз в полугодие | Члены рабочей группы. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО | Оформленный стенд. Протоколы родительских собраний |
| 4.3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО | Ежегодно | Администрация школы. |  | Размещение публичного отчета на школьном сайте |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 5.1 | Внесение изменений в локальные акты школы, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Май 2011 | Совет школы, председатель профкома школы. | Стимулирование качества педагогической деятельности | Обновленные с учетом ФГОС НОО локальные акты школы |
| 5.2 | Определение финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС НОО | Ноябрь-декабрь ежегодно | Администрация школы. | Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО | Ежегодный проект бюджета с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС |
| 5.3 | Формирование внебюджетных источников финансирования введения ФГОС НОО | Постоянно | Администрация школы | Улучшение финансового положения школы | Банковские выписки |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. |
| 6.1 | Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Декабрь-февраль ежегодно | Директор | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование | Оформленная заявка |
| 6.2 | Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Апрель-август ежегодно | Директор | Создание комфортного школьного пространства | Наличие в школе материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС |